## 产品计划
序号 | 阶段名称 | 阶段属性 | 里程碑 | 成果物 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 | 产品规划 | 产品线
2 | 产品规格定义
3 | 软件需求 | 项目管理过程
4 | 软件项目计划
5 | 软件分析
6 | 软件设计
7 | 编码与单元测试
8 | 集成测试
9 | 系统测试
10 | 产品发布 | 产品线
11 | 产品管理

## 产品功能树
编号 | 模块功能 | 详细功能 | 详细说明 | 负责人 | 原先时间 | 开发完成时间 | 发现问题记录 | 前端已完成
1 | 首页 | 用户信息显示 |  | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22 |  | 前后端完成
2 |  | 功能导航 |  | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22
3 | 组织结构管理 | 系统组织机构信息 | 实现树状的用户体系结构，每一级定义属性。子机构的添加； 子机构编辑； 子机构的删除； 查看机构用户 以教室管理为中心/符合教育机构/可满足市、县、区、学校不同机构 | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
4 |  | 查询功能 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
5 |  | 组织机构列表 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
6 |  | 新增、编辑机构 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
7 |  | 删除机构 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
8 |  | 用户管理 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
9 | 用户信息管理 | 新增&编辑 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
10 |  | 批量导入 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
11 |  | 删除用户 | 逻辑删除、物理彻底删除用户 | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
12 |  | 用户的范围信息 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
13 |  | 用户的角色信息 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-22
14 | 教室管理 | 教室列表 | 教室区域的添加；区域的删除； 教室的删除；区域的编辑。区域设备的查看； 区域课表的查看； | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22 | 1.分页信息传递（页码参数）
15 |  | 新增&编辑 |  | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22 | 1.新增/编辑结果提示信息，刷新列表
16 |  | 删除教室 |  | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22 | 刷新列表;去掉第二次的alert窗口
17 |  | 设备查看 |  | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22
18 |  | 课表查看 |  | 童 | 2014-10-12 | 2014-10-22
19 | 教室设备管理 | 教室列表 | 按区域查看设备；教室在线状态的显示；设备的添加；设备的自动注册；设备服务的绑定与自动绑定；服务的管理；设备的编辑；设备的测试、设备的删除；批量设备的关机；批量设备的开机；批量设备的复位（主要是云台和导播状态） | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
20 |  | 设备列表 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 树形查看接口的参数获取源确认；
21 |  | 查询功能 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 教室状态参数缺少（需确认）；树形区域查询；条件框查询；教室状态取值修改
22 |  | 新增设备/编辑 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 所属教室与父设备位置，所属关系，取值（是否以树形显示）
23 |  | 删除设备 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 刷新列表
24 |  | 手动刷新 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
25 |  | 开机/关机/云台控制 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
26 |  | 调试设备 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
27 |  | 绑定设备 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
28 |  | 自动绑定 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
29 |  | 服务管理 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 接口数据确认，数据绑定
30 | 课表管理 | 按周查看课表，及课程录像情况 | 教室课表的几种显示，含查看直播课表、全部课表、录像课表，含周切换；添加课表 | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
31 |  | 全部课表记录、课表添加和导入管理 | 以列表的方式显示全部课表；可按多种方式筛选课表；添加课表；导入课表；编辑课表 | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 上传模板文件获取(/disrec/src/main/webapp/WEB-INF/excel/curriculumScheduleTemplate.xls)；上传请求地址(/rest/curriculum/curriculum/import)；选择学期接口添加;教室，班级自动完成（添加课表）；添加课表之后刷新列表；周课表信息新建时，带入节次，周参数信息；周课表中的周信息根据当前学期设置；周课表下的全部课表业务逻辑确认；周课表下的全部课表下拉列表与周信息下拉列表的信息联动。
32 |  | 查看直播课程 | 以列表方式查看直播，对直播课表进行快速编辑，并进入导播间。 | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 条件查询框（课程名称自动完成）；直播查询列表的删除按钮显示（任何状态下都可显示）
33 |  | 导入课表 | 以列表方式查看直播，对直播课表进行快速编辑，并进入导播间。 | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 导入和上传是否属于同一接口；
34 |  | 设置学期及课表信息 | 设置和调整一个学期的基本信息；增加新的学期 | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 设置为当前学期操作方式修改（改为按钮操作）；学期设置编辑弹出框中直播时间改为开始时间
35 |  | 课表维护 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
|  | 节次设置 |  | 童 | 2014-09-30 |  | 新增，编辑，删除，应用到接口添加；应用到弹出框，适用的定义
36 |  | 删除课表 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 弹出框错误；删除之后刷新列表
37 | 导播管理 | 搜索教室 | 导播员进行导播 查看权限范围内的教室；进行导播控制（含信息设置、直播控制、录像控制、手动导播）； | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 数据结构获取
38 |  | 刷新教室 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
39 |  | 导播 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 数据结构获取
40 |  | 抓拍功能 |  | 童 | 2014-09-30 | 2014-10-15
41 | 课程巡视 | 班级列表 | 管理员进行课程监控 管理员轮巡策略的设置，启动，轮巡，教室视频切换，抓拍 | 崔 |  | 2014-10-28
42 |  | 轮巡画面 |  | 崔 |  | 2014-10-28
43 |  | 轮巡配置 |  | 崔 |  | 2014-10-28
44 |  | 抓拍功能 |  | 崔 |  | 2014-10-28
45 | 资源管理 | 平台全部视频资源的管理， | 查看服务器上资源，筛选，设置，删除 | 崔 |  | 2014-10-28
46 |  | 已发布的资源及浏览情况 | 已发布资源的查看，筛选，取消发布，删除 | 崔 |  | 2014-10-28
47 |  | 查看本地存储设备上的资源，当前为录播机 | 按教师按设备查看本地资源，开启上传 | 崔 |  | 2014-10-28
48 |  | 电视墙及导播过程中抓拍的全部图片 | 图片列表，删除，图片预览，筛选 | 崔 |  | 2014-10-28
49 | 门户 | 对外展示的首页面 | 直播课程的展示，点播课程的展示 | 崔 |  | 2014-11-10
50 |  | 观看正在直播的课程 | 分类直播列表；直播。 | 崔 |  | 2014-11-10
51 |  | 观看已发布的课程视频 | 分类点播列表；点播 | 崔 |  | 2014-11-10
52 |  | 提供用户登录 | 登录，并根据用户角色判断前后台功能。 | 崔 |  | 2014-11-10
53 | 个人空间 | 当前用户的视频资源管理 | 用户查看自己在服务器上的资源；资源设置，取消发布，删除，文件夹，移动。 | 童 |  | 2014-11-10
54 |  | 修改密码 | 修改密码 | 童 |  | 2014-11-10
55 |  | 设置个人基本信息 | 修改信息 | 童 |  | 2014-11-10
56 |  | 设置个人头像 | 设置头像 | 童 |  | 2014-11-10
57 | 数据字典管理 | 数据字典树 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
58 |  | 数据字典维护 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
59 |  | 手动刷新 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
60 |  | 定时刷新 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
61 |  | 数据字典调用方法 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
62 | 系统权限管理 | 功能菜单管理 | 各个功能的增删改查 根据角色控制菜单权限 可按模块根据部门、角色设置管理范围 各模块根据具体情况内置权限，权限控制更加灵活 通过角色排序号，管理范围设置，确保管理层次有序精确 支持设置辅助角色，方便为特殊用户开放特定权限 支持批量添加/删除权限，使系统初始化工作更简捷 | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
63 |  | 角色管理 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
64 |  | 范围管理 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
65 |  | 角色范围管理 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
66 |  | 角色分配权限 |  | 崔 | 2014-10-12 | 2014-10-20
json数据