## 产品计划
序号 | 阶段名称 | 阶段属性 | 里程碑 | 成果物 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 | 产品规划 | 产品线
2 | 产品规格定义
3 | 软件需求 | 项目管理过程
4 | 软件项目计划
5 | 软件分析
6 | 软件设计
7 | 编码与单元测试
8 | 集成测试
9 | 系统测试
10 | 产品发布 | 产品线
11 | 产品管理

## 产品功能树
编号 | 模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 内部序号 | 人员安排 | 人员详细 | 详细设计完成时间 | 开发人员安排 | 开发开始时间 | 计划开发完成时间 | 完成情况 | 前台完成进度
1 | 首页 |  | 用户信息显示 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
2 |  |  | 功能导航 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
3 | 组织结构管理 |  | 组织机构列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
4 |  |  | 查询功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
5 |  |  | 组织机构列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
6 |  |  | 新增、编辑机构 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
7 |  |  | 删除机构 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
8 |  |  | 用户管理 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
9 | 用户信息管理 |  | 新增&编辑 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
10 |  |  | 批量导入 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
11 |  |  | 删除用户 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
12 |  |  | 用户的范围信息 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
13 |  |  | 用户的角色信息 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
14 | 教室管理 | 教室设置 | 区域与教室列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
15 |  |  | 当前区域修改 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
16 |  |  | 当前区域删除 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
17 |  |  | 区域添加 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 区域下教室显示 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 教室添加 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 教室修改 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 教室删除 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  | 设备管理 | 区域与教室列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 当前区域（教室）设备列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 添加设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 删除设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 维护设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 设备下服务列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  | 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 全选功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 刷新功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 开机功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 关机功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 复位功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 教室设备状态 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 查看课表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 同步课表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 查看磁盘 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
18 |  |  | 测试设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
30 | 课表管理 |  | 按周查看课表，及课程录像情况 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
31 |  |  | 全部课表记录、课表添加和导入管理 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
32 |  |  | 查看直播课程 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
33 |  |  | 导入课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
34 |  |  | 设置学期及课表信息 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
35 |  |  | 课表维护 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
36 |  |  | 删除课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
37 | 导播管理 |  | 搜索教室 |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
38 |  |  | 刷新教室 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
39 |  |  | 导播 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
40 |  |  | 抓拍功能 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
41 | 课程巡视 |  | 班级列表 |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
42 |  |  | 轮巡画面 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
43 |  |  | 轮巡配置 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
44 |  |  | 抓拍功能 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30
45 | 资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理， |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
46 |  |  | 已发布的资源及浏览情况 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
47 |  |  | 查看本地存储设备上的资源，当前为录播机 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
48 |  |  | 电视墙及导播过程中抓拍的全部图片 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
49 | 门户 |  | 对外展示的首页面 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
50 |  |  | 观看正在直播的课程 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
51 |  |  | 观看已发布的课程视频 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
52 |  |  | 提供用户登录 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
53 | 个人空间 |  | 当前用户的视频资源管理 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
54 |  |  | 修改密码 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
55 |  |  | 设置个人基本信息 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
56 |  |  | 设置个人头像 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-30
57 | 数据字典管理 |  | 数据字典树 |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
58 |  |  | 数据字典维护 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
59 |  |  | 手动刷新 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
60 |  |  | 定时刷新 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
61 |  |  | 数据字典调用方法 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
62 | 系统权限管理 |  | 功能菜单管理 |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
63 |  |  | 角色管理 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
64 |  |  | 范围管理 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
65 |  |  | 角色范围管理 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
66 |  |  | 角色分配权限 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
67 | 日志管理 |  | 日志的分类 |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
68 |  |  | 日志的级别 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
69 |  |  | 日志的存储方式 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
70 |  |  | 日志的备份方式 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
71 |  |  | 日志的报警机制 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
72 |  |  | 日志调用的接口 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
73 | 登录管理 |  | LDAP实现统一认证 |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
74 |  |  | 实现单点登录 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
75 | 设备监听 |  | 定时任务/监听管理 |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
76 |  |  | 线程池 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
77 | 异常接口 |  | 异常的使用方法 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
78 |  |  | 异常的错误页面 |  |  | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
79 | 邮件服务管理 |  | 邮件服务的配置 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
80 |  |  | 邮件服务的使用 |  |  | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
81 | 设备IO接口管理 |  |  |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-26 | 张福春 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
84 | 消息管理 |  |  |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 张福春、陈浩 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
85 | 系统缓存 |  |  |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
86 | 环境搭建 |  |  |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
87 | 数据库管理 |  |  |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-26 | 陈浩 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
Note on F10: 作者: 原来是 张福春