## 项目开发进度（1110）
编号 | 模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 内部序号 | 人员安排 | 开发人员安排 | 开始时间 | 完成情况 | 前台完成进度 | 备注
14 | 教室管理 | 教室设置 | 区域与教室列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
15 |  |  | 当前区域修改 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
16 |  |  | 当前区域删除 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
17 |  |  | 区域添加 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 区域下教室显示 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 教室添加 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 教室修改 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 教室删除 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  | 设备管理 | 区域与教室列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 当前区域（教室）设备列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 添加设备 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 删除设备 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 维护设备 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 设备下服务列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  | 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 全选功能 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40% | 设备接口没有出
|  |  | 刷新功能 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 开机功能 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 关机功能 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 复位功能 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 教室设备状态 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 查看课表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 同步课表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 查看磁盘 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  |  | 测试设备 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 0% | 40%
|  | 教室策略 | 资源策略 |  |  | 高立友 | 2014-11-04 | 70% | 80% | 新确定需求
|  |  | 课表同步策略 |  |  | 高立友 | 2014-11-04 | 0% | 80%
|  |  | 录播方案 |  |  | 高立友 | 2014-11-04 | 0% | 80%
|  |  | 录像方案 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 直播方案 |  |  |  |  | 0%
18 |  |  | 磁盘预警策略 |  |  | 高立友 | 2014-11-04 | 0% | 80%
30 | 课表管理 | 直播课表 | 区域与教室列表 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 当前区域显示 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 当前区域直播课表列表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 直播课表属性维护 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 直播课表删除 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 取消直播 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
31 |  | 周课表 | 区域与教室列表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 当前区域显示 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
32 |  |  | 添加课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
33 |  |  | 修改课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
34 |  |  | 删除课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
35 |  |  | 周课表查询 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  | 课表编辑 | 区域与教室列表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 当前区域显示 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 添加课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 修改课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 删除课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 导入课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 节次设置 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
36 |  |  | 学期设置 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-20 | 100% | 100%
9 | 系统设置 | 用户管理 | 机构列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 当前机构 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
10 |  |  | 机构下用户列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 添加用户 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 修改用户 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
11 |  |  | 删除用户 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
12 |  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
13 |  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
3 |  | 机构管理 | 机构列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
4 |  |  | 当前机构名称 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
5 |  |  | 当前机构子机构列表 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
6 |  |  | 用户管理 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
7 |  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
8 |  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
62 |  | 权限管理 | 权限列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
63 |  |  | 当前权限 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
64 |  |  | 功能列表 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
65 |  |  | 添加角色 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
66 |  |  | 删除角色 |  |  | 高立友 | 2014-10-20 | 100% | 100%
62 |  | 范围管理 | 范围列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
63 |  |  | 当前范围 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
64 |  |  | 机构列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 区域列表 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
65 |  |  | 添加范围 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
66 |  |  | 修改范围 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
|  |  | 删除范围 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
62 |  | 授权管理 | 管理员列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
63 |  |  | 添加管理员 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
64 |  |  | 修改管理员权限 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
65 |  |  | 删除管理员 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
66 |  |  | 停用 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
57 |  | 数据字典管理 | 数据字典列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
58 |  |  | 当前分类维护 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
59 |  |  | 添加子项目 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
60 |  |  | 修改子项目 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
61 |  |  | 删除子项目 |  |  | 高立友 | 2014-09-20 | 100% | 100%
37 | 导播管理 |  | 教室列表 |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-20 | 0% | 0% | 设备接口还差直播、点播、配置、声音、实时信息以及web用接口 | 录像 | 本周
38 |  |  | 直播列表 |  |  | 张福春 | 2014-09-20 | 0% | 0% |  | 预览 | 本周
39 |  |  | 导播 |  |  | 张福春 | 2014-09-20 | 50% | 50% |  | 接口 | 本周
40 |  |  | 抓拍功能 |  |  | 张福春 | 2014-09-20 | 0% | 0% |  | 声音 | 本周
41 | 课程巡视 |  | 教室列表 |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-20 | 100% | 100% |  | socket通信 | 下周
42 |  |  | 轮巡画面 |  |  | 张福春 | 2014-09-20 | 0% | 0% |  | 直播
43 |  |  | 轮巡配置 |  |  | 张福春 | 2014-09-20 | 100% | 100%
44 |  |  | 抓拍功能 |  |  | 张福春 | 2014-09-20 | 0% | 0%
1 | 首页 |  | 用户信息显示 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-11-04 | 0% | 0%
2 |  |  | 功能导航 |  |  | 高立友 | 2014-11-04 | 0% | 0%
45 | 资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理， |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 100% | 100%
46 |  |  | 已发布的资源及浏览情况 |  |  | 牛喜林 | 2014-10-20 | 100% | 100%
47 |  |  | 查看本地存储设备上的资源，当前为录播机 |  |  | 牛喜林 | 2014-10-20 | 80% | 100%
48 |  |  | 电视墙及导播过程中抓拍的全部图片 |  |  | 牛喜林 | 2014-10-20 | 100% | 100%
49 | 门户 |  | 对外展示的首页面 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
50 |  |  | 观看正在直播的课程 |  |  | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
51 |  |  | 观看已发布的课程视频 |  |  | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
52 |  |  | 提供用户登录 |  |  | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
53 | 个人空间 |  | 当前用户的视频资源管理 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
54 |  |  | 修改密码 |  |  | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
55 |  |  | 设置个人基本信息 |  |  | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
56 |  |  | 设置个人头像 |  |  | 牛喜林 | 2014-11-04 | 0% | 0%
| 红色 | 延迟
| 蓝色 | 正在开发
| 黑体 | 完成
Note on F59: 作者: 原来是 张福春

## 功能验收
模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 方法类型 | 方法URL | 功能验证 | 数据逻辑验证 | 页面验证 | 前台校验验证 | 兼容性
教室管理 | 教室设置 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域修改 | 修改
|  | 当前区域删除 | 删除
|  | 区域添加 | 增加
|  | 区域下教室显示 | 查询
|  | 教室添加 | 增加
|  | 教室修改 | 修改
|  | 教室删除 | 删除
|  | 查询&详细查询 | 查询
|  | 分页功能（小于10不显示） | 分页
| 设备管理 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域（教室）设备列表 | 查询
|  | 添加设备 | 添加
|  | 删除设备 | 删除
|  | 维护设备 | 修改
|  | 设备下服务列表 | 查询
|  | 查询&详细查询 | 查询
|  | 分页功能（小于10不显示） | 分页
| 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表 | 查询
全选功能
|  | 刷新功能 | 查询
|  | 开机功能 | 设备接口
|  | 关机功能 | 设备接口
|  | 复位功能 | 设备接口
|  | 教室设备状态 | 设备接口
|  | 查看课表 | 查询
|  | 同步课表 | 设备接口
|  | 查看磁盘 | 设备接口
|  | 测试设备 | 设备接口
课表管理 | 直播课表 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域显示 | 查询
|  | 当前区域直播课表列表 | 查询
|  | 查询&详细查询 | 查询
|  | 分页功能（小于10不显示） | 分页
|  | 直播课表属性维护 | 修改
|  | 直播课表删除 | 删除
|  | 取消直播 | 修改
| 周课表 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域显示 | 查询
|  | 添加课表 | 增加
|  | 修改课表 | 修改
|  | 删除课表 | 删除
|  | 周课表查询 | 查询
| 课表编辑 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域显示 | 查询
|  | 添加课表 | 增加
|  | 修改课表 | 修改
|  | 删除课表 | 删除
|  | 导入课表 | 导入
|  | 节次管理 | 查询
|  | 新增节次 | 新增
|  | 修改节次 | 修改
|  | 删除节次 | 删除
|  | 学期管理 | 查询
|  | 新增学期 | 新增
|  | 修改学期 | 修改
|  | 删除学期 | 删除
系统设置 | 用户管理 | 机构列表
当前机构
机构下用户列表
添加用户
修改用户
删除用户
查询&详细查询
分页功能（小于10不显示）
| 机构管理 | 机构列表
当前机构名称
当前机构子机构列表
用户管理
查询&详细查询
分页功能（小于10不显示）
| 权限管理 | 权限列表
当前权限
功能列表
添加角色
删除角色
| 范围管理 | 范围列表
当前范围
机构列表
区域列表
添加范围
修改范围
删除范围
| 授权管理 | 管理员列表
添加管理员
修改管理员权限
删除管理员
停用
| 数据字典管理 | 数据字典列表
当前分类维护
添加子项目
修改子项目
删除子项目
导播管理 |  | 搜索教室
刷新教室
导播
抓拍功能
课程巡视 |  | 班级列表
轮巡画面
轮巡配置
抓拍功能
首页 |  | 用户信息显示
功能导航
资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理，
已发布的资源及浏览情况
查看本地存储设备上的资源，当前为录播机
电视墙及导播过程中抓拍的全部图片
门户 |  | 对外展示的首页面
观看正在直播的课程
观看已发布的课程视频
提供用户登录
个人空间 |  | 当前用户的视频资源管理
修改密码
设置个人基本信息
设置个人头像
日志管理 |  | 日志的分类
日志的级别
日志的存储方式
日志的备份方式
日志的报警机制
日志调用的接口
登录管理 |  | LDAP实现统一认证
实现单点登录