## 项目开发进度（1111-1130）
编号 | 模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 开发人员安排 | 开始时间 | 计划完成时间 | 结束时间 | 完成情况 | 备注
1 | 首页 |  | 登录页面/验证码功能 | 高立友 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
2 |  |  | 密码找回 | 高立友 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
3 |  |  | 用户信息显示、上次登录时间 | 高立友 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
4 |  |  | 管理员首次登录提示修改邮箱、电话、验证、激活 | 高立友 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
5 | 权限控制 |  | 登录 | 高立友 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
6 |  |  | 安全退出 | 高立友 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
7 |  |  | 用户权限获取 | 陈浩 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
8 |  |  | 用户范围获取 | 陈浩 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
9 |  |  | 系统权限控制 | 陈浩 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
10 |  |  | 页面权限控制 | 陈浩 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
11 | 教室管理 | 教室设置 | 区域与教室列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
12 |  |  | 当前区域修改 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
13 |  |  | 当前区域删除 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
14 |  |  | 区域添加 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
15 |  |  | 区域下教室显示 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
16 |  |  | 教室添加 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
17 |  |  | 教室修改 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
18 |  |  | 教室删除 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
19 |  |  | 查询&详细查询 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
20 |  |  | 教室导入 | 牛喜林 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
21 |  |  | 分页功能（小于10不显示） | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
22 |  | 设备管理 | 区域与教室列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
23 |  |  | 当前区域（教室）设备列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
24 |  |  | 添加设备 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
25 |  |  | 删除设备 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
26 |  |  | 维护设备 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
27 |  |  | 设备下服务列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
28 |  |  | 查询&详细查询 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
29 |  |  | 分页功能（小于10不显示） | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
30 |  | 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
31 |  |  | 刷新功能 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
32 |  |  | 关机功能 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
33 |  |  | 复位功能 云台服务 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
34 |  |  | 教室设备状态 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
35 |  |  | 查看课表 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
36 |  |  | 同步课表 | 牛喜林 | 2014-12-01 |  |  | 0%
37 |  |  | 查看磁盘 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
38 |  |  | 测试设备 | 高立友 | 2014-12-01 |  |  | 0%
39 |  | 教室策略 | 资源、课表、磁盘预警策略 | 高立友 | 2014-11-11 | 2014-11-28 |  | 70% | 新确定需求
40 |  |  | 录播方案 | 高立友 | 2014-11-11 | 2014-11-28 |  | 0%
41 |  |  | 录像方案 | 高立友 | 2014-11-11 | 2014-11-28 |  | 0%
42 |  |  | RTSP直播方案 | 高立友 | 2014-11-11 | 2014-11-28 |  | 0%
43 |  |  | RTMP直播方案 | 高立友 | 2014-11-11 | 2014-11-28 |  | 0%
44 | 课表管理 | 直播课表 | 区域与教室列表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
45 |  |  | 当前区域显示 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
46 |  |  | 当前区域直播课表列表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
47 |  |  | 查询&详细查询 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
48 |  |  | 分页功能（小于10不显示） | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
49 |  |  | 直播课表属性维护 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
50 |  |  | 直播课表删除 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
51 |  |  | 取消直播 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
52 |  | 周课表 | 区域与教室列表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
53 |  |  | 当前区域显示 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
54 |  |  | 添加课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
55 |  |  | 修改课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
56 |  |  | 删除课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
57 |  |  | 周课表查询 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
58 |  | 课表编辑 | 区域与教室列表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
59 |  |  | 当前区域显示 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
60 |  |  | 添加课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
61 |  |  | 修改课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
62 |  |  | 删除课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
63 |  |  | 导入课表 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
64 |  |  | 节次设置 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
65 |  |  | 学期设置 | 牛喜林 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
66 | 系统设置 | 用户管理 | 机构列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
67 |  |  | 当前机构 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
68 |  |  | 机构下用户列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
69 |  |  | 添加用户 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
70 |  |  | 修改用户 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
71 |  |  | 删除用户 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
72 |  |  | 查询&详细查询 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
73 |  |  | 分页功能（小于10不显示） | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
74 |  |  | 用户导入 | 牛喜林 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
75 |  | 机构管理 | 机构列表 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
76 |  |  | 当前机构名称 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
77 |  |  | 当前机构子机构列表 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
78 |  |  | 用户管理 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
79 |  |  | 查询&详细查询 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
80 |  |  | 分页功能（小于10不显示） | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
81 |  |  | 机构导入 | 牛喜林 | 2014-11-11 | 11月19 |  | 0%
82 |  | 权限管理 | 权限列表 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
83 |  |  | 当前权限 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
84 |  |  | 功能列表 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
85 |  |  | 添加角色 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
86 |  |  | 删除角色 | 高立友 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
87 |  | 范围管理 | 范围列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
88 |  |  | 当前范围 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
89 |  |  | 机构列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
90 |  |  | 区域列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
91 |  |  | 添加范围 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
92 |  |  | 修改范围 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
93 |  |  | 删除范围 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
94 |  | 授权管理 | 管理员列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
95 |  |  | 添加管理员 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
96 |  |  | 修改管理员权限 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
97 |  |  | 删除管理员 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
98 |  |  | 停用 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
99 |  | 数据字典管理 | 数据字典列表 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
100 |  |  | 当前分类维护 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
101 |  |  | 添加子项目 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
102 |  |  | 修改子项目 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
103 |  |  | 删除子项目 | 高立友 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
104 | 导播管理 | 直播信息 | 教室列表 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-14 |  | 0% | 设备接口还差直播、点播、配置、声音、实时信息以及web用接口
105 |  |  | 直播列表 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-14 |  | 0%
106 |  | 导播台 | 特效 | 张福春 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
107 |  |  | 画中画 | 张福春 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
108 |  |  | 预置位 | 张福春 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
109 |  |  | 主副切换 | 张福春 | 2014-09-20 |  | 2014-11-15 | 100%
110 |  |  | 预览 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-11-13 |  | 50%
111 |  |  | 直播 | 张福春 | 2014-09-20 |  |  | 0%
112 |  |  | 录像 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-11-13 |  | 80%
113 |  |  | 声音 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-11-13 |  | 80%
114 |  |  | 云台 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-11-11 | 2014-11-15 | 100%
115 |  |  | 录像信息 | 张福春 | 2014-09-20 |  |  | 50%
116 | 课程巡视 |  | 教室列表 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-11-30 | 2014-11-15 | 100%
117 |  |  | 轮巡画面 | 张福春 | 2014-12-01 |  |  | 0%
118 |  |  | 轮巡配置 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-11-30 | 2014-11-15 | 100%
119 |  |  | 轮询设置 | 张福春 | 2014-12-01 |  |  | 0%
120 |  |  | 抓拍功能 | 张福春 | 2014-12-01 |  |  | 0%
121 | 资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理， | 牛喜林 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
122 |  |  | 已发布的资源及浏览情况 | 牛喜林 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
123 |  |  | 查看本地存储设备上的资源，当前为录播机 | 牛喜林 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
124 |  |  | 电视墙及导播过程中抓拍的全部图片 | 牛喜林 | 2014-10-20 |  | 2014-11-15 | 100%
125 | 导播消息推送 |  |  |  | 2014-11-20 | 2014-11-25 |  | 50%
126 | 教室消息推送 |  |  | 张福春 | 2014-11-20 | 2014-11-25 |  | 0%
127 | 名字服务 |  |  | 张福春 | 2014-11-11 |  | 2014-11-15 | 100%
128 | 设备调用接口 | 预警接口 | 磁盘剩余空间 |  |  | 2014-11-19
129 |  |  | 直播状态 | 张福春 | 2014-11-11
130 |  |  | 录像状态 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-19
132 |  |  | 复位功能 云台服务 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-19
133 |  |  | 设备状态 是否在线 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-19
134 |  |  | 同步课表 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-19
135 |  |  | 查看磁盘 | 张福春 | 2014-11-11 | 2014-11-19
136 |  |  | 录播方案 | 张福春 | 2014-11-11
137 |  |  | 录像方案 | 张福春 | 2014-11-11
138 |  |  | RTSP直播方案 | 张福春 | 2014-11-11
139 |  |  | RTMP直播方案 | 张福春 | 2014-11-11
140 | 缓存的管理
141 | 课表需要修改的问题

## 画面问题
编号 | 模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 开始时间 | 结束时间 | 前台需要实现
1 | 首页 |  | 登录页面 |  |  | 1 密码输入出错3次，出验证码校验功能 2 画面跟设计由差异需要调整 3 记住密码
|  |  | 忘记密码画面 |  |  | 没有实现
2 |  |  | 用户信息显示
3 |  |  | 上次登录时间
|  |  | 当前学期 |  |  | 新增
|  |  | 当前周次 |  |  | 新增
4 |  |  | 退出功能
|  |  | 管理员首次登录添入邮箱、电话 |  |  | 画面没有
5 | 权限控制 |  | 用户权限获取
6 |  |  | 用户范围获取
7 |  |  | 系统权限控制
8 |  |  | 页面权限控制
9 | 教室管理 | 教室设置 | 区域与教室列表
10 |  |  | 当前区域修改
11 |  |  | 当前区域删除
12 |  |  | 区域添加
13 |  |  | 区域下教室显示
14 |  |  | 教室添加
15 |  |  | 教室修改
16 |  |  | 教室删除
17 |  |  | 查询&详细查询
|  |  | 导入教室 |  |  | 新增，含导入结果画面
18 |  |  | 分页功能（小于10不显示）
19 |  | 设备管理 | 区域与教室列表
20 |  |  | 当前区域（教室）设备列表
21 |  |  | 添加设备
22 |  |  | 删除设备
23 |  |  | 维护设备
24 |  |  | 设备下服务列表
25 |  |  | 查询&详细查询
26 |  |  | 分页功能（小于10不显示）
27 |  | 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表
28 |  |  | 全选功能
29 |  |  | 刷新功能
30 |  |  | 开机功能
31 |  |  | 关机功能
32 |  |  | 复位功能
33 |  |  | 教室设备状态
34 |  |  | 查看课表
35 |  |  | 同步课表
36 |  |  | 查看磁盘
37 |  |  | 测试设备
38 |  | 教室策略 | 资源、课表、磁盘预警策略
39 |  |  | 录播方案 |  |  | 新增画面
40 |  |  | 录像方案 |  |  | 新增画面
41 |  |  | RTSP直播方案 |  |  | 新增画面
42 |  |  | RTMP直播方案 |  |  | 新增画面
44 | 课表管理 | 直播课表 | 区域与教室列表
45 |  |  | 当前区域显示
46 |  |  | 当前区域直播课表列表
47 |  |  | 查询&详细查询
48 |  |  | 分页功能（小于10不显示）
49 |  |  | 直播课表属性维护
50 |  |  | 直播课表删除
51 |  |  | 取消直播
52 |  | 周课表 | 区域与教室列表 |  |  | 鼠标放上去才显示新建
53 |  |  | 当前区域显示
54 |  |  | 添加课表 |  |  | 没有方案的时候，不可保存
55 |  |  | 修改课表
56 |  |  | 删除课表
57 |  |  | 周课表查询
58 |  | 课表编辑 | 区域与教室列表 |  |  | 信息显示需要完善 课程名称 改为 课程描述
59 |  |  | 当前区域显示
60 |  |  | 添加课表
61 |  |  | 修改课表
62 |  |  | 删除课表
63 |  |  | 导入课表
64 |  |  | 节次设置 |  |  | 画面需要调整
65 |  |  | 学期设置
66 | 系统设置 | 用户管理 | 机构列表
67 |  |  | 当前机构
68 |  |  | 机构下用户列表
69 |  |  | 添加用户
70 |  |  | 修改用户
71 |  |  | 删除用户
72 |  |  | 查询&详细查询
|  |  | 导入用户 |  |  | 新增，含导入结果画面
73 |  |  | 分页功能（小于10不显示）
74 |  | 机构管理 | 机构列表
75 |  |  | 当前机构名称
76 |  |  | 当前机构子机构列表
77 |  |  | 用户管理
78 |  |  | 查询&详细查询
|  |  | 导入机构 |  |  | 新增，含导入结果画面
79 |  |  | 分页功能（小于10不显示）
|  | 功能管理 | 功能分类&列表
添加功能
修改功能
删除功能
80 |  | 权限管理 | 权限列表 |  |  | 画面需要美观
81 |  |  | 当前权限
82 |  |  | 功能列表
83 |  |  | 添加角色
84 |  |  | 删除角色
85 |  | 范围管理 | 范围列表 |  |  | 画面需要美观
86 |  |  | 当前范围
87 |  |  | 机构列表
88 |  |  | 区域列表
89 |  |  | 添加范围
90 |  |  | 修改范围
91 |  |  | 删除范围
92 |  | 授权管理 | 管理员列表 |  |  | 画面需要美观
93 |  |  | 添加管理员
94 |  |  | 修改管理员权限
95 |  |  | 删除管理员
96 |  |  | 停用
97 |  | 数据字典管理 | 数据字典列表
98 |  |  | 当前分类维护
99 |  |  | 添加子项目
100 |  |  | 修改子项目
101 |  |  | 删除子项目
102 | 导播管理 |  | 教室列表
103 |  |  | 直播列表
104 |  |  | 导播
105 |  |  | 抓拍功能
106 | 课程巡视 |  | 教室列表
107 |  |  | 轮巡画面 |  |  | 设置画面需要修改
108 |  |  | 轮巡配置
109 |  |  | 抓拍功能
110 | 资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理，
111 |  |  | 已发布的资源及浏览情况
112 |  |  | 查看本地存储设备上的资源，当前为录播机
113 |  |  | 电视墙及导播过程中抓拍的全部图片
| 画面共通问题 | 自动完成查询 | 增加默认查询全部功能 如果光标离开，默认选择第一个，没有时清空。
树的样式要美观
详细查询条件
|  | 禁用方式 | 需要替换
|  | 浮层样式的美观 | 比如文字的垂直居中、对齐方式等