## 需求列表
模块 | 栏目 | 功能 | 说明 | 角色 | 阶段 | 阶段计划时间 | 优先级 | 原型时间 | 原型负责人 | 制作时间 | 设计与制作 | 开发时间 | 开发人员 | 测试时间
前台门户 | 首页 | 导航栏 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 热门视频 | 按点击数最多的前9名 | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 直播视频 | 按最新前40，每次随机8 | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 精品视频 | 按最新 | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 最新公告 | 按最新和置顶 | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
| 通知公告 | 分类列表 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 通知内容 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
| 直播 | 直播列表 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 直播 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 打分 |  | 登录用户 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 评论 |  | 登录用户 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
| 点播 | 点播列表 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 点播 |  | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 打分 |  | 登录用户 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 评论 |  | 登录用户 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 切换 | 资源模式允许切换 | 全部 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-05 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
个人空间 | 消息 | 已收消息 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 已发消息 |  | 学生、教师 | 页面制作
|  | 发消息 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
| 个人信息 | 修改密码 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 修改个人信息 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 李玉芳，崔鹏飞 | 2014-12-26
| 我的资料 | 列表显示 |  | 学生、教师 | 原型修改 | 1天 |  | 2014-12-05 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 上传 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 新建文件夹 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 移动到 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 分享 | 可按个人分享和按机构分享 | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 取消分享 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  |  | 任贤 | 2014-12-11 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-27
|  | 删除 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
| 我的课堂 | 周课表显示 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，崔鹏飞 | 2014-12-26
|  | 查看课堂内容 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 编辑主题 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 编辑学科 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 编辑阶段 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 编辑简介 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 上传课前准备资料 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 导入课前准备资料 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 设置课前准备资料的学生可见性 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 移除课前准备资料 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 收藏课前准备资料 |  | 学生 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 课堂生成性资料展示 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 收藏课堂生成性资料 |  | 学生、教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
|  | 设置课堂生成性资料的学生可见性 |  | 教师 | 页面制作 |  |  | 2014-12-08 | 任贤 | 2014-12-10 | 黄林蓉，刘认华
| 视频加工 | 剪辑与合成，加时间标签功能 |  | 教师 | 原型设计 |  |  |  | 任贤 |  | 黄林蓉，王翰
| 我的笔记 | 收藏资源，课程，网址 |  | 学生、教师 | 原型设计 |  |  |  | 王媛媛 |  | 黄林蓉，刘认华
后台 | 后台菜单管理 |  |  | 管理员
| 前台菜单管理 |  |  | 管理员
| 空间应用管理 |  |  | 管理员
| 后台门户部分-cms |  |  | 管理员
整体时间进度
12月前完成全部产品设计工作，含原型及文档
1月半前完成全部前端页面制作及js，同时解决页面兼容性问题
2月14前完成全部开发
当前进度：页面制作优化中