## 系统设置（1030）
模块 | 功能点 | 问题 | 修改情况 | 修改人 | 测试结果 | 样式备注 | 测试时间
机构管理 | 左侧树 | 1.无选中状态。 2.其它问题同其它树。 | 问题解决了的，标上序号即可。 |  | 异常 |  | 20141030
| 列表 | 1.全选正常。2.隶属机构列出从第二级到上一级的路径。 如高中部高一 3.排序未实现。 4.属性未翻译。 5.状态未翻译 6.操作里增加删除按钮。 7.列表总条数错误。8.页数错误。9编辑按钮请统一。 10.增加显示机构代码。 11.用户管理跳转未实现。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 简单查询 | 1.能正常查询。 2.只能匹配开头。3.按enter键能触发搜索。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 详细查询 | 1.属性值从数据字典绑定。2下拉框默认值均为全部，非请选择。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 翻页 | 因条数不够，无法测试。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 添加机构 | 1.能正常弹出浮层。 2.取消点击浮层外区域关闭浮层的功能。3.父级机构绑定有问题， 4.属性从数字字典获取，当前是死的。 5.属性为班级时才显示默认教室项。 6.默认教室可关联查找。 7.状态默认为可用。 8.显示优先级同显示顺序，要求一样。 9.添加未能测试。 10.取消正常 |  |  | 异常 | 浮层样式待统一 | 20141030
| 删除机构 | 1.删除前后提示信息需按文档修改。 2.删除正常。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 编辑机构 | 1.当前数据的信息未传到编辑浮层。2.其它问题同添加。 |  |  | 异常 |  | 20141030
用户管理 | 左侧树 | 1.默认情况下无选中状态。2.当前区域改成当前机构 3.其它样式问题同其它树。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 列表 | 1.全选正常。2.隶属机构列出从第二级到上一级的路径。 如高中部高一 3.排序未实现。 4.分类改身份。 5.状态未翻译 6.操作里增加删除按钮。7，增加显示电话。 8共有多少条记录，将“找到”去掉，当前记录条数显示不对。8条数据，提示为2条。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 简单查询 | 1.仅能匹配开头 2.增加按enter键激活搜索操作。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 详细查询 | 1.下拉框，默认均为全部。2.下拉框绑定的值均从数据字典取。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 翻页 | 1.因条数不够，无法测试。2.样式不对 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 添加用户 | 1.能正常弹出浮层。 2.取消点击浮层外区域关闭浮层的功能。3.隶属机构绑定有问题， 4.身份未绑定数据字典。 5.身份为学生才显示入学年份。 6.电话和邮箱可以为空，但不为空时，请验证格式。 7.缺可用状态项 8.性别从数据字典取 9.添加未能测试。 10.取消正常。 11.头像无法修改 12.提示信息参考文档修改。 |  |  | 异常 | 浮层样式待统一 | 20141030
| 删除用户 | 1.删除成功，2.删除后列表没有刷新。3.删除前后的提示按文档修改。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 编辑用户 | 1.浮层弹出正常。2.当前信息显示正常。3.其它问题与添加用户一致 |  |  | 异常 |  | 20141030
权限管理 | 左侧列表 | 1.列出全部角色正常。2.缺选中状态。3.默认选中状态为第一个角色。 4.列表顶部显示“角色列表”标题 |  |  | 异常 | 样式请参考设计 | 20141030
| 权限树显示 | 1.无法测试。2.用不同样式区分已选中和未选中的功能。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 修改权限 | 1.一改全改了，是否权限刷新有问题。2.不能修改角色名称，当前正常，但刷新后还是原来的。3，缺少提示信息。 |  |  | 异常 |  | 20141030
| 取消 | 1.将取消改为重置。刷新权限树为未操作前状态。 |  |  | 异常
| 添加角色 | 1.能添加角色。2.角色名称限制长度10字。3.提示信息需要修改。 |  |  | 异常 |  | 20141030
授权管理 | 列表 | 1.全选文字去掉，保留全选框即可。2.排序未做。 |  |  |  |  | 20141030
| 翻页 | 1.总数据条件提示正确。2.仅一页时，不显示翻页部分。3.其它因数据条数不够，未测试。 |  |  |  | 样式问题 | 20141030
| 添加 | 1.管理员关联查询正常。2.添加正常3.提示信息不准确 |  |  |  | 样式问题 | 20141030
| 简单查询 | 1.可以按账号或姓名查询。2.增加按enter键触发搜索。 |  |  |  |  | 20141030
| 详细查询 | 1.可正常查询。2.角色绑定正常。3.增加范围搜索项。 |  |  |  |  | 20141030
| 编辑 | 1.修改名称正常。2.修改角色正常。3修改范围正常 |  |  |  |  | 20141030
| 取消授权 | 1.能删除完成。2.删除前无提示，删除后提示需修改。 2.删除后列表未刷新。 |  |  |  |  | 20141030
| 批量取消授权 | 1.能删除完成。2.删除前无提示，删除后提示需修改。 3.删除后列表未刷新。 |  |  |  |  | 20141030

## 教室（1027测试）
模块 | 功能点 | 问题 | 注 | 修改记录 | 测试结果 | 设计备注 | 测试时间
菜单 | 一级菜单 | 1.选中状态正常 2.鼠标划过效果不对。3.跳转正常 | 样式 |  | 异常 |  | 20141027 | 黑色表示正常，红色为异常，黄色表示可后续再修改。
| 二级菜单 | 1.鼠标划过效果不对 2.跳转正常 | 样式 |  | 异常 |  | 20141027
教室管理 | 左侧区域树 | 1.当前区域及默认选中状态正常。2.鼠标显示形状正确 3.鼠标划过有效果。 4.树应有默认高度，超出后再出滚动条。默认高度再加高50%。5.图标加错了。叶子节点缩进有问题。7.选择节点时，有时右侧没变化，有时得双击，有些混乱， 查一下。 6.按钮顺序为添加、编辑、删除，改一下。 |  |  | 异常 | 树的样式请重新设计，主要问题为配色不好、树的层级关系不明显。选中底色的宽度应该与树的宽度一致 | 20141031
| 教室列表 | 1.鼠标划过有效果，但对有底色的无效果 2.数据状态位显示可用or停用，不能显示0or1. 3.排序未实现。 4.切换区域时，右侧数据显示正常。 5.右侧无数据时，提示数据为空，不消失。原设计图中有该设计。 6.隶属区域修改，显示从第二级到该节点的上一级的路径。 7.增加全选和批量删除功能。 |  |  | 异常 |  | 20141031
| 翻页 | 1.总条数正常；2.切换每页数正常。 3.翻页正常。 4.跳转正常。5.跳转输入页数不符合要求时，增加提示：页码不在页数范围内。 |  |  | 异常 |  | 20141027
| 添加区域 | 1.浮层弹出正常。 2.所属区域请采用下拉列表。 3.所属区域，鼠标形状使用普通的选择箭头就行了。4.点击下拉框内容时，操作似乎有问题，有时选不上。 4.下拉框宽度没有超出时，不显示横向滚动条。 5.区域名称提示改为：区域不能重名。 6.显示顺序为非必填项。提示:非必填，数字越大，优先级越小。 7.点击浮层外区域时，浮层关闭，取消该功能，不允许自动关闭浮层。 8.点保存时，若有必填项为空，或验证不通过，需给出提示信息。 9.鼠标划过所属区域下拉列表时，要有划过的效果。另当前仅点文字有效，应为选中该行有效。单击即可，非双击。 |  |  | 异常 | 浮层样式请设计人员重新设计。各字段的宽度应考虑合理性，而不只是是否整齐。 | 20141031
| 编辑区域 | 1.问题同添加区域。2.根结点的编辑正常 3.显示顺序不填，无法保存，显示顺序允许为空。 |  |  | 异常 |  | 20141031
| 删除区域 | 1、删除时的提示：区域下教室将被同时删除，操作不可逆，确定删除当前区域？ 提示语不正确 2.删除后，修改当前区域为其上级。当前删除后，无选中区域，显示的当前区域也没变化。 |  |  | 异常 |  | 20141031
| 添加教室 | 1.添加教室后，列表没有刷新。2.教室编号需要进行唯一性验证，不允许存在重复。3.默认有效状态为可用。当前无默认值。 3.教室编号非必填项。 4.所属区域的选择问题同区域添加。 |  |  | 异常 |  | 20141027
| 编辑教室 | 1.点编辑时，若当前教室排序值为空，列表会显示null，去掉，显示空即可。 2.对编号要进行唯一性验证，不允许存在重复。 3.点编辑时，当前行对应的隶属区域会变成当前区域，弹出的浮层上所属区域也会变成当前区域，这是错误。已解决。 4.重置按钮错误，编辑应该是恢复教室之前的值，而不是空。 5.修改了所属区域，无法保存。 |  |  | 异常 |  | 20141031
| 删除教室 | 1.删除操作正常。 |  |  | 异常 |  | 20141027
| 简单搜索 | 1.提示：请输入教室名称。3.是or否的按钮，统一为左侧为是，右侧为否。 4.输入101查询，只能查出101开头的教室，并不能查出101在中间的教室。 |  |  | 异常 | 是or否的按钮，统一为左侧为是，右侧为否。 | 20141027
| 详细搜索 | 1、按状态查询，查不出来教室 2.只能匹配开头，不能匹配中间部分。 |  |  | 异常 |  | 20141027
设备管理 | 左侧树 | 1.无默认值， 2.无当前区域 |  |  |  |  | 20141027
| 设备列表 | 1.第一列全选的标题不要了，只留复选框即可。 2.设备类型放到第四列，父设备之前。 3.无父设备的也显示出父设备来了，原因，是添加有问题还是显示有问题。 4.服务先隐藏掉。 5.翻页问题请统一修改。 6.每个设备行后面增加删除。 7.主设备在列表中要有标记，已显示，但由设计提供样式。 |  |  |  | 主设备标志请设计提供。 | 20141031
| 简单搜索 | 1.修改按全局搜索。2.搜索结果为空时，表头部分需要显示，并提示搜索结果为空。 |  |  |  |  | 20141027
| 详细搜索 | 1.测试按名称、类型、MAC、IP组合查询，正常 |  |  |  |  | 20141027
| 添加设备 | 1.所属教室，不要显示系统的id。关联教室的名称和教室编号，无编号不显示。 2.IP地址验证，光标离开后再提示是否正确，3。mac验证，光标离开后验证。4.是否主设备请与其它地方一致。5.验证失败的，不允许保存。 6.父设备默认修改一下，默认为无。 7.保存成功要有提示，见文档。8.因父设备必选，但又无可选项，保存不成功。9.主设备默认为否。 |  |  |  | 验证的结果提示，请按设计样式。 | 20141031
| 删除设备 | 1.删除的提示信息及操作结果的提示信息请按文档修改。2.能正常删除设备 |  |  |  |  | 20141027
| 编辑设备 | 1.一个教室只能有一个主设备，当前没有验证。2.修改设备所属教室正常。其它待测。 |  |  |  |  | 20141027
教室日常 | 左侧树
右侧图标
操作

## 课表（1028）
模块 | 功能点 | 问题 | 设计备注 | 测试日期
菜单 | 一二级菜单 | 同教室
学期设置 | 学期列表 | 1.设置当前学期，提示修改为：确认xx学期为当前学期？。 2.学期默认按开始日期和是否当前学期排序。当前学期在最前。 | 当前学期的标志重新设计，需要更直观。 | 20141031
| 添加学期 | 1.学期时间不能重叠，保存时需要进行验证。2.学期名称限制为20个字以内。3.添加学期失败 |  | 20141031
| 编辑学期 | 1.保存时，需要进行验证，学期之间时间不能重合。2.修改学期失败，且反复提示“添加失败”。 |  | 20141031
节次设置 | 节次列表 | 1.显示正常。
| 编辑方案 | 1.浮层弹出正常。2.列表的名称、有效期、节次等随着编辑框相应内容的输入而变化，请在未保存前，不要改变列表中名称的显示。以免产生误解。或关闭浮层时刷新页面。 3.保存后的提示信息错误。4，给方案添加一节课，添加失败。 |  | 20141031
| 添加方案 | 1.浮层的弹出正常。 2.方案名称长度限制20个字。3有效时间的输入有点不太习惯，有没有更方便的方式。 4.输入完一个后，按enter键，切换到下一个输入框。 5.默认6个节次。 6.保存方案有异常时，应给出异常提示。8.新建成功的提示信息正常。9.新增加的节次，不应该在输入时，提示不正确，光标离开后再判断吧。
| 应用到 | 1.列表框请限制高度。 2.当前教室间数不对。 3.保存应用到后，列表刷新正常 | 浮层样式需要调整
| 删除方案 | 1.删除前和删除后的提示均按文档修改。2.删除正常。
课表编辑 | 左侧树 | 1.默认选中值正确。 2.选中当前行时，右侧刷新，而不要求一定要点中节点文字 3.树的其它问题与教室设置一致。
| 课表列表 | 1.全选正常。2.列表字段值对应正确。 3.鼠标划过有效果，但有问题，所有列表一致。4.排序未做。 5.当前学期显示正确
| 翻页 | 1.仅有一页时，不显示翻页，当前刚好一页时，会显示翻页。也不应该显示。2.其它问题同教室设置。
| 简单查询 | 1.搜索时左侧树的当前位置为搜索条件之一，当前未考虑。 2.按教室、教师、课程的全局搜索。
| 详细查询 | 1.字段标签错误，非直播时间。改成授课时间。 2.节次，是否为写死的，8节不够，写到12节吧。 3.开课周也为下拉列表，绑定当前学期的周数，1到最大周数。 4.名称、教师、班级框内的提示去掉，没必要。
| 添加课表 | 1.录像默认为是，其它默认为否。2.星期默认为周一。 3.教室、授课教师在前，课程到第三位。 4.光标放入开课周时，提示：用短线连接连续周，用半角逗号表示离散周，如：1-3，6。 5.光标放入节次框，提示连续课请用短线，如：1-2. 6.时间隐藏掉，当前不考虑实现。 7.班级可不填，其它必填。 8.直播为是时，后面下拉框默认值为电影。 9.录像为是时，后面下拉框默认值为电影+资源。 10.直播or录像的下拉框值从数据字典取。 11.左侧树当前选中的是教室时，点添加课表，将当前教室带入添加课表的教室位置。 12，添加过去时间的课表，没添加成功，，验证正确，提示正常，。13.新添加的记录添加成功，但按树筛选有问题，但无法删除。
| 编辑课表 | 1.稍后改进为能对所有字段编辑。2.编辑后，列表只要刷新当前记录，其它不要动。 3.学期绑定正确 4.选择学期后的提示去掉。
| 删除课表 | 1.缺批量删除功能。 2删除前和删除后的提示信息按文档修改。 3.删除出错。4.删除后列表刷新不对，当前为xx教室，删除后列表数据刷新为全部数据。
| 导入课表 | 1.选择文件时请过滤掉非xls的文件。2.模版的下载未实现。 3.是否录像默认为是。
直播课表 | 左侧树 | 1.默认区域正确。2.默认选中正确。 | 树的样式请重新设计，主要问题为配色不好、树的层级关系不明显。
| 左侧树 | 鼠标显示形状不对，直接用普通的箭头
| 左侧树 | 树应有默认高度，超出后再出滚动条。
| 列表 | 有效果，但不正常，有底色的无效果。 |  | 20141031
| 翻页 | 1、切换每页显示条数正常，2、翻页正常。
| 编辑直播课表 | 教师名称无检索 | 浮层样式请设计人员重新设计。
| 编辑直播课表 | 对封面、描述的编辑无效。
| 编辑直播课表 | 封面预览功能未实现
| 编辑直播课表 | 点击浮层外区域时，浮层关闭。对所有有编辑输入的浮层禁用该功能。仅提供查看和预览的可以使用。
| 简单查询 | 搜索结果为空。
| 详细查询 | 搜索结果为空。
周课表 | 左侧树
周课表显示
添加课表
编辑课表

## 测试
模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 方法类型 | 测试点 | 方法URL | 功能验证 | 数据逻辑验证 | 页面验证 | 前台校验验证 | 兼容性 | 重新设计
教室管理 | 教室设置 | 区域的显示 | 查询 | 1.默认当前区域未显示。2.左侧树显示不正常，需要有默认高度，超出默认高度时再出滚动条。3.左侧选中状态没有显示。4.鼠标的形状不对。5.所有表单（能编辑修改的）浮层的关闭修改一下，不允许自动退出。 | [6 empty] | 1.左侧树； 2.简单查询和详细查询；
|  | 区域修改 | 修改 | 1.根结点不能编辑所属区域。2.所属区域，鼠标形状不要改为禁止。3.所属区域为下拉框，当前为禁止输入的输入框。 | [6 empty] | 1.输入框宽度大宽，没有考虑其实际功能，不合理，请设计处理。2.浮层效果请设计全面考虑系统中的应用场景后，重新设计。
|  | 区域删除 | 删除
|  | 区域添加 | 增加
|  | 区域下教室显示 | 查询 | 1.没有对应数据时，列表中提示结果为空，修改一下提示方式。2.修改列表字段顺序为编号、名称、隶属区域、默认班级、显示顺序和状态。3.切换每页显示条数时，列表数据有问题，显示了全部数据。4.教室状态显示有问题，应显示可用or停用，而不是0 or 1
|  | 教室添加 | 增加
|  | 教室修改 | 修改
|  | 教室删除 | 删除
|  | 查询&详细查询 | 查询
|  | 分页功能（小于10不显示） | 分页
| 设备管理 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域（教室）设备列表 | 查询
|  | 添加设备 | 添加
|  | 删除设备 | 删除
|  | 维护设备 | 修改
|  | 设备下服务列表 | 查询
|  | 查询&详细查询 | 查询
|  | 分页功能（小于10不显示） | 分页
| 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表 | 查询
全选功能
|  | 刷新功能 | 查询
|  | 开机功能 | 设备接口
|  | 关机功能 | 设备接口
|  | 复位功能 | 设备接口
|  | 教室设备状态 | 设备接口
|  | 查看课表 | 查询
|  | 同步课表 | 设备接口
|  | 查看磁盘 | 设备接口
|  | 测试设备 | 设备接口
课表管理 | 直播课表 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域显示 | 查询
|  | 当前区域直播课表列表 | 查询
|  | 查询&详细查询 | 查询
|  | 分页功能（小于10不显示） | 分页
|  | 直播课表属性维护 | 修改
|  | 直播课表删除 | 删除
|  | 取消直播 | 修改
| 周课表 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域显示 | 查询
|  | 添加课表 | 增加
|  | 修改课表 | 修改
|  | 删除课表 | 删除
|  | 周课表查询 | 查询
| 课表编辑 | 区域与教室列表 | 查询
|  | 当前区域显示 | 查询
|  | 添加课表 | 增加
|  | 修改课表 | 修改
|  | 删除课表 | 删除
|  | 导入课表 | 导入
|  | 节次管理 | 查询
|  | 新增节次 | 新增
|  | 修改节次 | 修改
|  | 删除节次 | 删除
|  | 学期管理 | 查询
|  | 新增学期 | 新增
|  | 修改学期 | 修改
|  | 删除学期 | 删除
系统设置 | 用户管理 | 机构列表
当前机构
机构下用户列表
添加用户
修改用户
删除用户
查询&详细查询
分页功能（小于10不显示）
| 机构管理 | 机构列表
当前机构名称
当前机构子机构列表
用户管理
查询&详细查询
分页功能（小于10不显示）
| 权限管理 | 权限列表
当前权限
功能列表
添加角色
删除角色
| 范围管理 | 范围列表
当前范围
机构列表
区域列表
添加范围
修改范围
删除范围
| 授权管理 | 管理员列表
添加管理员
修改管理员权限
删除管理员
停用
| 数据字典管理 | 数据字典列表
当前分类维护
添加子项目
修改子项目
删除子项目
导播管理 |  | 搜索教室
刷新教室
导播
抓拍功能
课程巡视 |  | 班级列表
轮巡画面
轮巡配置
抓拍功能
首页 |  | 用户信息显示
功能导航
资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理，
已发布的资源及浏览情况
查看本地存储设备上的资源，当前为录播机
电视墙及导播过程中抓拍的全部图片
门户 |  | 对外展示的首页面
观看正在直播的课程
观看已发布的课程视频
提供用户登录
个人空间 |  | 当前用户的视频资源管理
修改密码
设置个人基本信息
设置个人头像
日志管理 |  | 日志的分类
日志的级别
日志的存储方式
日志的备份方式
日志的报警机制
日志调用的接口
登录管理 |  | LDAP实现统一认证
实现单点登录

## 产品计划
序号 | 阶段名称 | 阶段属性 | 里程碑 | 成果物 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 | 产品规划 | 产品线
2 | 产品规格定义
3 | 软件需求 | 项目管理过程
4 | 软件项目计划
5 | 软件分析
6 | 软件设计
7 | 编码与单元测试
8 | 集成测试
9 | 系统测试
10 | 产品发布 | 产品线
11 | 产品管理

## 产品功能树
编号 | 模块功能 | 子模块 | 详细功能 | 内部序号 | 人员安排 | 人员详细 | 详细设计完成时间 | 开发人员安排 | 开发开始时间 | 计划开发完成时间 | 完成情况 | 前台完成进度
14 | 教室管理 | 教室设置 | 区域与教室列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
15 |  |  | 当前区域修改 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
16 |  |  | 当前区域删除 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
17 |  |  | 区域添加 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 区域下教室显示 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 教室添加 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 教室修改 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 教室删除 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  | 设备管理 | 区域与教室列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 当前区域（教室）设备列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 添加设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 删除设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 维护设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 设备下服务列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  | 教室日常管理 | 当前区域（教室）设备列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 全选功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 刷新功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 开机功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 关机功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 复位功能 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 教室设备状态 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 查看课表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 同步课表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
|  |  | 查看磁盘 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
18 |  |  | 测试设备 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
30 | 课表管理 | 直播课表 | 区域与教室列表 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 当前区域显示 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 当前区域直播课表列表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 查询&详细查询 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 直播课表属性维护 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 直播课表删除 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 取消直播 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
31 |  | 周课表 | 区域与教室列表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 当前区域显示 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
32 |  |  | 添加课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
33 |  |  | 修改课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
34 |  |  | 删除课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
35 |  |  | 周课表查询 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  | 课表编辑 | 区域与教室列表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 当前区域显示 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 添加课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 修改课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 删除课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 导入课表 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
|  |  | 节次设置 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
36 |  |  | 学期设置 |  |  | 牛喜林 | 2014-09-05 | 牛喜林 | 2014-09-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
9 | 系统设置 | 用户管理 | 机构列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
|  |  | 当前机构 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
10 |  |  | 机构下用户列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
|  |  | 添加用户 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
|  |  | 修改用户 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
11 |  |  | 删除用户 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
12 |  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
13 |  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
3 |  | 机构管理 | 机构列表 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
4 |  |  | 当前机构名称 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
5 |  |  | 当前机构子机构列表 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
6 |  |  | 用户管理 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
7 |  |  | 查询&详细查询 |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
8 |  |  | 分页功能（小于10不显示） |  |  | 高立友 | 2014-08-29 | 高立友 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
62 |  | 权限管理 | 权限列表 |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
63 |  |  | 当前权限 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
64 |  |  | 功能列表 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
65 |  |  | 添加角色 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
66 |  |  | 删除角色 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
62 |  | 范围管理 | 范围列表 |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
63 |  |  | 当前范围 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
64 |  |  | 机构列表 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
|  |  | 区域列表 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
65 |  |  | 添加范围 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
66 |  |  | 修改范围 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
|  |  | 删除范围 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
62 |  | 授权管理 | 管理员列表 |  | 高立友 | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
63 |  |  | 添加管理员 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
64 |  |  | 修改管理员权限 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
65 |  |  | 删除管理员 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
66 |  |  | 停用 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
57 |  | 数据字典管理 | 数据字典列表 |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
58 |  |  | 当前分类维护 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
59 |  |  | 添加子项目 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
60 |  |  | 修改子项目 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
61 |  |  | 删除子项目 |  |  | 陈浩 | 2014-09-05 | 陈浩 | 2014-09-20 | 2014-10-25 | 0% | 0%
37 | 导播管理 |  | 搜索教室 |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
38 |  |  | 刷新教室 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
39 |  |  | 导播 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
40 |  |  | 抓拍功能 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
41 | 课程巡视 |  | 班级列表 |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
42 |  |  | 轮巡画面 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
43 |  |  | 轮巡配置 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
44 |  |  | 抓拍功能 |  |  | 张福春 | 2014-09-12 | 张福春 | 2014-09-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
1 | 首页 |  | 用户信息显示 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
2 |  |  | 功能导航 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-15 | 0% | 0%
45 | 资源管理 |  | 平台全部视频资源的管理， |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
46 |  |  | 已发布的资源及浏览情况 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
47 |  |  | 查看本地存储设备上的资源，当前为录播机 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
48 |  |  | 电视墙及导播过程中抓拍的全部图片 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
49 | 门户 |  | 对外展示的首页面 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
50 |  |  | 观看正在直播的课程 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
51 |  |  | 观看已发布的课程视频 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
52 |  |  | 提供用户登录 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
53 | 个人空间 |  | 当前用户的视频资源管理 |  | 牛喜林 | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
54 |  |  | 修改密码 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
55 |  |  | 设置个人基本信息 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
56 |  |  | 设置个人头像 |  |  | 牛喜林 | 2014-08-29 | 牛喜林 | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 0% | 0%
67 | 日志管理 |  | 日志的分类 |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
68 |  |  | 日志的级别 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
69 |  |  | 日志的存储方式 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
70 |  |  | 日志的备份方式 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
71 |  |  | 日志的报警机制 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
72 |  |  | 日志调用的接口 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
73 | 登录管理 |  | LDAP实现统一认证 |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
74 |  |  | 实现单点登录 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
75 | 设备监听 |  | 定时任务/监听管理 |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
76 |  |  | 线程池 |  |  | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
77 | 异常接口 |  | 异常的使用方法 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
78 |  |  | 异常的错误页面 |  |  | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
79 | 邮件服务管理 |  | 邮件服务的配置 |  | 高立友 | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
80 |  |  | 邮件服务的使用 |  |  | 高立友 | 2014-09-26 | 高立友 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
81 | 设备IO接口管理 |  |  |  | 张福春 | 张福春 | 2014-09-26 | 张福春 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
84 | 消息管理 |  |  |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 张福春、陈浩 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
85 | 系统缓存 |  |  |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
86 | 环境搭建 |  |  |  | 崔卫翔 | 崔卫翔 | 2014-09-26 | 崔卫翔 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
87 | 数据库管理 |  |  |  | 陈浩 | 陈浩 | 2014-09-26 | 陈浩 |  | 2014-10-15 | 0% | 0%
Note on F53: 作者: 原来是 张福春